ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Старшее поколение»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Задача по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни требует комплексного подхода. В первую очередь, это совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, формирование гериатрической службы, обеспечивающей оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. Во-вторых, создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода, улучшение условий проживания пожилых граждан в стационарных организациях социального обслуживания, в том числе за счет создания более комфортных, приближенных к домашним, условиям, и организации сопровождаемого проживания. Организация профессионального обучения граждан предпенсионного возраста востребованным на рынке труда навыкам и компетенциям позволит повысить их конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда, будет способствовать к продолжению трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями, окажет дополнительное влияние на решение задачи регионального проекта по увеличению периода активного долголетия и продолжения здорового образа жизни.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | - | Отчеты Государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения | Минтруд России, Минтруда и соцразвития Новосибирской области | По Российской Федерации, по субъектам Российской федерации, по муниципальным районам, городским округам Новосибирской области | Годовая, 1 февраля | - |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |  | 4,71 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 7,06 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  | 4,71 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 7,06 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 4,71 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 7,06 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Организация профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Организация диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  | 4,71 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 7,06 |
| 1.1.3.1. | федеральный бюджет |  | 4,71 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 7,06 |
| 1.1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 4,71 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 7,06 |
| 1.1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.3 | консолидированный бюджет субъекта Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» |  | 3,54 | 56,5 | 16,13 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 81,66 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 53,7 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 |
| 1.2.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 53,7 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 |
| 1.2.2 | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области |  | 3,54 | 2,80 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 13,66 |
| 1.2.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 3,54 | 2,80 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 13,66 |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Организация занятий оздоровительной физкультурой граждан пожилого возраста на базе организаций социального обслуживания, направленных на сохранение посильной активности, улучшение качества жизни и продление её продолжительности |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Пропаганда здорового образа жизни, подбор индивидуальных программ физической активности на базе учреждений социального обслуживания с целью формирования личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям жизни и мотивации на здоровье, побуждающих к активной жизни в социуме и способствующих увеличению ее продолжительности |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения 2.1.1.3, 2.1.1.5, 2.1.2.а.1, 2.1.2.а.3, 2.1.2.а.6, 2.3.1.4 | 023 1006 040P304160 023 1006 040P304170 023 1003 040P304190 023 1006 040Р303590 | 111,83 | 111,83 | 111,83 | 111,83 | 111,83 | 111,83 | 670,98 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области |  | 111,83 | 111,83 | 111,83 | 111,83 | 111,83 | 111,83 | 670,98 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям 2.1.2.а.5 | 023 1006 040P304170 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 11,28 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области |  | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 11,28 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение стационарозамещающими формами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, в том числе: «стационар на дому» обеспечение услугами сиделки; обеспечение родственного ухода; обеспечение кратковременным пребыванием вне дома; проживание в «Приемных семьях для пожилых»; обеспечение услугами волонтеров; мобильными бригадами 2.1.2а2 | 023 1006 040P304170 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Повышение профессионального уровня специалистов социальных служб |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Увеличение количества граждан, получивших социальные услуги посредством «мобильных бригад» (междисциплинарных бригад специалистов, в состав которых входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) |  | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 |
| 2.3.1. | федеральный бюджет |  | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 |
| 2.3.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 |
| 2.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Участие в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Приведение организаций социального обслуживания населения Новосибирской области в надлежащее состояние и недопущение образования очередей в них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение работ по ремонту жилых корпусов, коммуникаций, благоустройству территорий в государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста, в целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания 2.1.1.6 | 023 1006 040P304170 622 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Расширение спектра предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста за счет увеличения удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности с 21 до 32 процентов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | 023 0401 021Р352940 | 69,42 | 69,42 | 69,42 | 69,42 | 69,42 | 69,42 | 416,52 |
| 4.1. | федеральный бюджет | 023 0401 021Р352940 | 65,95 | 65,95 | 65,95 | 65,95 | 65,95 | 65,95 | 395,70 |
| 4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области | 023 0401 021Р352940 | 65,95 | 65,95 | 65,95 | 65,95 | 65,95 | 65,95 | 395,70 |
| 4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | консолидированный бюджет Новосибирской области | 023 0401 021Р352940 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 20,82 |
| 4.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 220,68 | 250,40 | 210,03 | 195,73 | 195,73 | 195,73 | 1268,30 |
|  | федеральный бюджет |  | 89,66 | 120,12 | 80,72 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 489,76 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 89,66 | 120,12 | 80,72 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 489,76 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 3,54 | 2,8 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 13,66 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области |  | 3,54 | 2,8 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 13,66 |
|  | консолидированный бюджет Новосибирской области |  | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 127,48 | 764,88 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |